## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | 得点管理システム
セル B2 には会社の名前を入力します。 | チーム名：Aチーム
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | リーダー：長谷川 智弘 | プロジェクトの開始: |  | 2024-06-10
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | メンバー：齋藤 颯人、 髙田 陽斗、槻山 凜花、吉成 一慶 | 週表示: |  | 1 |  |  |  |  | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-06-10 to 2024-08-04
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 残日数 見積 | 計画 日数 | 計算 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 開発工程 |  | 100% | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 0 | 76 | 0
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 認証機能 |  | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | ログイン（画面） | 吉成 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| ログイン（サーブレット実装） | 吉成 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| ログアウト（画面） | 槻山 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| ログアウト（サーブレット実装） | 槻山 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| メニュー |  | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14
| メインメニュー（画面） | 長谷川 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| メインメニュー（サーブレット実装） | 長谷川 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| 学生管理機能 |  | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14
| 学生一覧（画面） | 吉成 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 学生一覧（サーブレット実装） | 吉成 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 2 | 0
| 学生登録（画面） | 髙田 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| 学生登録（サーブレット実装） | 髙田 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 0 | 4 | 0
| 学生変更（画面） | 髙田 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 0 | 1 | 0
| 学生変更（サーブレット実装） | 髙田 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 0 | 1 | 0
| 科目管理機能 |  | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-14
| 科目一覧（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0 | 2 | 0
| 科目一覧（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0 | 2 | 0
| 科目登録（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0 | 2 | 0
| 科目登録（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0 | 2 | 0
| 科目変更（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 1 | 0
| 科目変更（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 1 | 0
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 科目削除（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 2 | 0
| 科目削除（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 2 | 0
| 成績管理機能 |  | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-25
| 成績管理一覧（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | 1 | 0
| 成績管理一覧（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 0 | 3 | 0
| 成績登録（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 成績登録（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 2 | 0
| 成績変更（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 成績変更（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 成績削除（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 成績削除（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 科目別成績一覧（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 2 | 0
| 科目別成績一覧（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 学生別成績一覧（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 学生別成績一覧（サーブレット実装） | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| エラー機能 |  | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10
| エラー表示（画面） | 吉成 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 共通機能 |  | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-20
| フロントコントローラ | 授業 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 1 | 0
| フィルター | 授業 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 1 | 0
| CSS | 長谷川 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0 | 1 | 0
| ヘッダー・フッター | 齋藤 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0 | 3 | 0
| 科目別・学生別 成績検索（画面） | 齋藤 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 科目別・学生別 成績検索（サーブレット） | 齋藤 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| テーブル作成 |  | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10
| クラス番号テーブル | 槻山 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 学校テーブル | 槻山 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 学生テーブル | 槻山 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 科目テーブル | 槻山 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 教員テーブル | 槻山 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 得点テーブル | 槻山 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| DAO |  | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-15
| クラス番号DAO | 髙田 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 学校DAO | 授業 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 学生DAO | 髙田 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 科目DAO | 齋藤 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0 | 2 | 0
| 教員DAO | 齋藤 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 1 | 0
| 得点DAO | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0 | 1 | 0
| 学生別成績一覧DAO | 齋藤 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| クラス別成績一覧DAO | 齋藤 | 100% | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | 1 | 0
| Bean |  | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-18
| クラス番号Bean | 齋藤 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 1 | 0
| 学校Bean | 授業 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0 | 1 | 0
| 学生Bean | 授業 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | 1 | 0
| 科目Bean | 齋藤 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 0 | 2 | 0
| 教員Bean | 授業 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | 1 | 0
| 得点Bean | 齋藤 | 100% | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 0 | 1 | 0
| 学生別成績一覧Bean | 齋藤 | 100% | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 0 | 1 | 0
| クラス別成績一覧Bean | 齋藤 | 100% | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | 1 | 0
| ユーザBean | 大原次郎 | 100% | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0 | 1 | 0
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | テスト工程 |  | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 0 | 22 | 0
| 単体テスト |  | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 |  |  | 0
| ログイン | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 2 | 0
| ログアウト | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| メインメニュー | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 学生管理一覧 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 学生登録 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 学生登録完了 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 学生変更 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 学生変更完了 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 成績管理一覧 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 成績登録完了 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 成績参照検索 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目別成績一覧 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 学生別成績一覧 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目管理一覧 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目登録 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目登録完了 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目変更 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目変更完了 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目削除 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| 科目削除完了 | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| エラーページ | 髙田 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0 | 1 | 0
| システムテスト |  | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 |  |  | 0
| ログイン | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| ログアウト | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 学生登録 | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 学生変更 | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 科目登録 | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 科目変更 | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 科目削除 | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 成績登録 | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 成績変更 | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 成績参照（科目、クラス毎） | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
| 成績参照（学生毎） | 髙田 | 100% | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 0 | 1 | 0
Note on A29: タスクを増やすときは、行の「挿入」をしてからセルの内容をコピーしてください。 また、I列もコピーしてください。 「コピーしたセルの挿入」をすると条件付き書式が徐々に壊れていきます。
Note on A55: タスクを増やすときは、行の「挿入」をしてからセルの内容をコピーしてください。 また、I列もコピーしてください。 「コピーしたセルの挿入」をすると条件付き書式が徐々に壊れていきます。

## 祝日
2022 | 2023 | 2024
2022-01-01 | 2023-01-01 | 2024-01-01
2022-01-02 | 2023-01-02 | 2024-01-02
2022-01-03 | 2023-01-03 | 2024-01-03
2022-01-10 | 2023-01-09 | 2024-01-08
2022-02-11 | 2023-02-11 | 2024-02-12
2022-02-23 | 2023-02-23 | 2024-02-23
2022-03-21 | 2023-03-21 | 2024-03-20
2022-04-29 | 2023-04-29 | 2024-04-29
2022-04-30 | 2023-04-30 | 2024-04-30
2022-05-01 | 2023-05-01 | 2024-05-01
2022-05-02 | 2023-05-02 | 2024-05-02
2022-05-03 | 2023-05-03 | 2024-05-03
2022-05-04 | 2023-05-04 | 2024-05-04
2022-05-05 | 2023-05-05 | 2024-05-05
2022-07-18 | 2023-07-18 | 2024-05-06
2022-08-11 | 2023-08-11 | 2024-07-18
2022-09-19 | 2023-09-18 | 2024-08-11
2022-09-23 | 2023-09-23 | 2024-09-18
2022-10-10 | 2023-10-09 | 2024-09-23
2022-11-03 | 2023-11-03 | 2024-10-09
2022-11-23 | 2023-11-23 | 2024-11-03
2022-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23
2022-12-30 | 2023-12-30 | 2024-12-29
2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-30
2024-12-31

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。